## 项目基本信息
2021年新乡市第一批重点建设项目名单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 | 2021年建设目标 |  | 项目业主 | 责任单位
[5 empty] | 年度投资目标 | 工程形象或前期工作进度
|  | 158 |  | 11478712 | 2764944
一 | 产业结构优化升级项目 | 91 |  | 4519910 | 1463507
㈠ | 先进制造业项目 | 69 |  | 3104167 | 1068827
① | 计划竣工项目 | 13 |  | 378557 | 190757
1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司智能化饲料机械研发及产业化项目 | 建筑面积2.35万平方米，其中一期新征土地18亩，建筑面积1.5万平方米，二期成立饲料机械工程技术研究中心，建立智能饲料装备工程实验室 | 2019.3-2021.12 | 26000 | 8000 | 竣工 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 卫辉市
2 | 新乡市卓一智能机械有限公司畜禽养殖智能装备及废弃物无害化处理设备项目 | 建筑面积2.4万㎡，项目建有厂房、办公楼、展厅、员工宿舍以及生产配套设备等，年产3000套畜禽养殖智能装备和年产200台环保型畜禽废弃物无害化处理设备项目 | 2020.10-2021.12 | 16000 | 9500 | 竣工 | 新乡市卓一智能机械有限公司 | 卫辉市
3 | 辉县市冠德纺织有限公司精梳紧密赛络纺技改项目 | 建设厂房1.42万平方米，建设仓库、办公、职工宿舍等，升级改造为精梳紧密赛络纺4.5万锭，年产精梳、普梳紧密赛络纺7200吨 | 2020.10-2021.12 | 12000 | 8000 | 竣工 | 辉县市冠德纺织有限公司 | 辉县市
4 | 河南省帕卡电子科技有限公司LED照明产品项目 | 新建生产仓库、研发室办公楼等及其他配套设施等，总建筑面积为3万平方米，年生产500万套LED照明产品 | 2020.4-2021.12 | 15000 | 10000 | 竣工 | 河南省帕卡电子科技有限公司 | 原阳县
5 | 河南中鑫新材料有限公司锂离子电池材料回收分解资源循环再利用项目 | 分两期建设，一期年处理回收2万吨废旧锂离子电池正负极片,新建基础配套设施，二期年处理回收2万吨废旧锂离子电池 | 2020.8-2021.12 | 15000 | 10000 | 竣工 | 河南中鑫新材料有限公司 | 延津县
6 | 河南奥普马工业测控有限公司智能传感器、物联网仪表、衡器、环保设备生产及出口建设项目 | 主要建设仓库、办公楼、宿舍楼、生产车间4.4万平方米、高端汽车动态衡器生产线、物联网仪表生产线、研发中心及智能传感、环保设备洗车机生产线 | 2020.3-2021.12 | 60800 | 22800 | 竣工 | 河南奥普马工业测控有限公司 | 封丘县
7 | 新乡机器人产业园项目（一期） | 总建筑面积（计容）11万平方米，建设12栋机器人厂房、工业4.0厂房及行政办公展示中心、宿舍餐厅综合楼等 | 2018.10-2021.12 | 60000 | 17000 | 竣工 | 新松机器人产业发展（新乡）有限公司 | 牧野区
8 | 新乡市天和盾构机械有限公司天和盾构总装再制造中心项目 | 新建厂房1.6万平方米，厂房高35米，行车总吊重达200余吨,主要是对盾构整机预组装测试和大型配件维修 | 2020.4-2021.12 | 30000 | 20000 | 竣工 | 新乡市天和盾构机械有限公司 | 凤泉区
9 | 河南烯力新材料科技有限公司石墨烯散热膜生产线项目 | 改建河南综合信兴物流园仓库1.3万平方米，年产约240万平方米石墨烯手机散热膜生产线 | 2018.10-2021.12 | 32500 | 4500 | 竣工 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 高新区
10 | 新乡万华产业科技城发展有限公司新乡万华生命科学城CMO示范产业园项目 | 建筑面积3万平方，包含小镇客厅，精品厂房，GMP标准厂房 | 2019.12-2021.12 | 13000 | 5200 | 竣工 | 新乡万华产业科技城发展有限公司 | 高新区
11 | 新乡亿威数控机床有限公司全自动轴承磨床、超精机项目 | 用地面积2万平方米，主要建设为生产车间、办公室，年产全自动轴承磨床、超精机200台（套） | 2019.11-2021.11 | 10000 | 2500 | 竣工 | 新乡亿威数控机床有限公司 | 高新区
12 | 新乡市电波科技城标准化厂房建设项目 | 总建筑面积17.7万㎡，建设综合服务办公楼、研发楼、厂房、仓库、成品库 | 2020.7-2021.7 | 58257 | 51257 | 竣工 | 新乡建工建设有限公司 | 新乡市投资集团
13 | 河南中栋医疗科技有限公司可吸收缝合线研发生产项目 | 占地50亩，建筑面积4万余平方，建设11栋建筑，年产500万条可吸收缝合线 | 2020.10- 2021.10 | 30000 | 22000 | 竣工 | 河南中栋医疗科技有限公司 | 平原示范区
② | 续建项目 | 25 |  | 1265119 | 424070
14 | 新乡市中誉鼎力装备设计有限公司矿山设备配套项目 | 建筑面积4.4万平方米，生产矿山设备钢构，输送设备和环保设备的研发制造及组装等，建设办公楼和生产车间厂房及附属用房，年产1000套矿山设备配套项目 | 2020.4-2022.5 | 100000 | 30000 | 厂房、办公楼和宿舍楼完工 | 新乡市中誉鼎力装备设计 有限公司 | 卫辉市
15 | 河南品固幕墙门窗科技有限公司门窗及配件项目 | 总建筑面积3.6万平方米，建设铝合金智能门窗生产线，钢结构厂房，年产10万平方米门窗配件项目，车间建筑面积1万平方米 | 2020.4-2022.7 | 15000 | 5000 | 厂区建设基本完成，设备安装调试 | 河南品固幕墙门窗科技有限公司 | 卫辉市
16 | 河南奥昆食品有限公司食品生产基地建设项目 | 占地面积7.4万平方米，建筑面积2.4万平方米，包括生产厂房和员工宿舍以及生产配套设施等，建设16条生产线，项目应用冷冻西点及糕点面包工业化生产工艺 | 2020.4 -2022.6 | 12000 | 3600 | 1#生产楼3条生产线试运行生产 | 河南奥昆食品有限公司 | 卫辉市
17 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司双氧水项目 | 2*20万t/a 27.5%浓度的双氧水稀品工段、2*2万t/a 50%浓度的双氧水浓缩工段、产品罐区及灌装、中间罐区、废水预处理工段，分两期建设 | 2020.6-2023.6 | 47380 | 16000 | 一期年产20万吨双氧水项目投运 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡县
18 | 河南心兴化学材料有限公司甲醇下游深加工项目 | 一期建设规模为年产20万吨甲醛和1万吨氨基树脂，二期建设4万吨氨基树脂、4万吨甲酰胺类产品 | 2020.6-2022.10 | 60000 | 14120 | 一期设备安装完成； 管道、电器、仪表安装 | 河南心兴化学材料有限公司 | 新乡县
19 | 河南中印实业有限公司智能包装机械产业化生产基地 | 建筑面积4万平方米，建设生产车间厂房、原辅料仓库等，年产5000套印刷智能装配机械及1000万套高分子防伪印包材料 | 2020.9-2023.9 | 45450 | 12000 | 25000平方米标准厂房完工，部分设备安装调试 | 河南中印实业有限公司 | 新乡县
20 | 河南威猛振动设备股份有限公司高端智能循环经济处理利用装备产业园 | 新建建筑面积6万平方米，年产50套高端智能循环经济处理利用成套装备项目 | 2019.4-2022.11 | 58000 | 11000 | 厂房及配套设施完成验收 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | 新乡县
21 | 河南大成包装材料有限公司高（低）碳钢丝制品加工制造基地 | 新建标准化厂房2栋共5万平方米，年产15万吨工业钢丝建设项目 | 2020.3-2022.6 | 30000 | 10000 | 部分设备进场调试，开始进入试生产阶段 | 河南大成包装材料有限公司 | 获嘉县
22 | 河南晶瑞日用品股份有限公司石英砂及年电镀和离子镀高档玻璃酒具、器皿项目 | 总建筑面积7万平方米，新建生产厂房、综合仓库、研发中心等，年提纯1.8万吨石英砂及年电镀和离子镀4000吨高档玻璃酒具、器皿项目 | 2020.6-2022.6 | 25200 | 8000 | 生产车间完工，开始建设仓库 | 河南晶瑞日用品股份有限公司 | 获嘉县
23 | 河南省智慧印务园区及都能印总部基地项目 | 项目包括智慧印务园区和都能印总部基地两个子项目，都能印总部基地项目包括2栋19层办公大楼，总建筑面积12.4万㎡ | 2020.4-2023.4 | 60000 | 20000 | 厂房建设完成，设备调试 | 河南都能印智慧印务包装产业园有限责任公司 | 获嘉县
24 | 河南省新力科技有限公司微胶囊及功能助剂生产制造项目 | 建筑面积2.3万平方米，建设年产2万吨微胶囊及功能助剂生产线 | 2020.9-2022.9 | 12000 | 5000 | 3号车间建设完成，1号仓库建设完成，1号2号车间购入设备 | 河南省新力科技有限公司 | 获嘉县
25 | 河南现代建构科技有限公司新型建筑节能产业化示范项目扩建工程 | 建设PC构件厂房、铝合金门窗厂房、成品仓库、综合办公楼、食堂、倒班宿舍以及其他配套设施 | 2020.3-2022.10 | 74157 | 24000 | 1#PC厂房钢结构部分完成；综合办公楼、食堂建设完成，其他配套设施完成 | 河南现代建构科技有限公司 | 原阳县
26 | 中国·中部牛羊肉加工产业园 | 入驻企业30家左右,年产牛羊肉约5万吨，分两期建设完成，新建生产车间、办公楼、仓库、冷库及其他配套设施，总建筑面积65万平方米 | 2020.11-2022.12 | 240637 | 132350 | 一期业主入住开始试生产 | 原阳县凡品速食产业园有限公司 | 原阳县
27 | 河南天鸿新材料科技有限公司环保型选矿剂及表面活性剂项目 | 包括钢结构标准化厂房，仓库及配套设施，总建筑面积1.2万平方，年产2万吨环保型选矿剂及3万吨表面活性剂 | 2020.8-2022.12 | 35000 | 10500 | 一期1栋厂房、办公楼、实验楼、配电、消防等附属建筑物建设完成，厂区地面硬化，3个水池建设完工 | 河南天鸿新材料科技有限公司 | 延津县
28 | 河南科隆电源材料有限公司高性能动力电池正极材料建设项目 | 采用自动化生产线，年产3.6万吨各类高性能正极材料 | 2018.10-2022.12 | 110000 | 28000 | 部分生产线建成 | 河南科隆电源材料有限公司 | 牧野区
29 | 新乡市鑫源制管有限公司滤水管项目 | 年产5万吨桥式滤水管，新建厂房等总建筑面积5万平方米 | 2020.5-2022.6 | 35000 | 8000 | 整理后续工作、订购设备 | 新乡市鑫源制管有限公司 | 凤泉区
30 | 新乡市凤泉区凤昌城市发展有限公司动力电池西片区标准化厂房项目 | 占地120亩，12栋4层标准化厂房,总建筑面积12万平方米 | 2020.10-2022.10 | 44695 | 30000 | 启动三期4栋 | 新乡市凤泉区凤昌城市发展有限公司 | 凤泉区
31 | 河南黄河线缆有限公司电线电缆项目 | 建设生产厂房1.2万平方米，现代化自动流水线20余条，年产线缆2万千米 | 2020.3-2023.3 | 30000 | 6000 | 完成设备安装，试运行 | 河南黄河线缆有限公司 | 凤泉区
32 | 河南正大航空科技股份有限公司无人机生产基地建设项目 | 建设综合办公楼、标准化生产厂房、SMT贴片加工车间、3D打印及新材料技术车间以及辅助建筑物 | 2018.8-2022.12 | 50000 | 6000 | 3#、4#车间主体完工，内部装修完成40%。仓库车间主体施工60% | 河南正大航空科技股份有限公司 | 高新区
33 | 新乡发投基因中心建设运营有限公司新乡华大基因华中中心一期项目 | 总建筑面积约2.95万㎡，包括研发区及生物资源样本库、生物活体库、生物信息数据库、高通量测序平台等 | 2019.12-2022.12 | 27200 | 5000 | 综合楼二次结构施工完成，内部装修20% | 新乡发投基因中心建设运营有限公司 | 高新区
34 | 河南美亚电子有限公司碱性电池密封圈、绝缘圈项目 | 拟建设4-6栋生产性厂房、检测中心、仓库及办公研发中心 | 2019.3-2022.12 | 50000 | 12000 | 3栋厂房、办公楼内外装修完成，4#厂房主体施工80% | 河南美亚电子有限公司 | 高新区
35 | 新乡市永安机械设备有限公司“十车五系”项目 | 建筑面积约2.9万平方米，主要建设1-4号厂房、综合办公楼、原材料库房、成品库房及配电室等辅助设施 | 2019.12-2022.12 | 15000 | 5000 | 综合研发楼、电气车间主体施工完成，内部装修完成40% | 新乡市永安机械设备有限公司 | 高新区
36 | 华兰生物疫苗有限公司新型疫苗产业化及现有疫苗供应保障能力建设项目 | 流感疫苗、人用狂犬病疫苗和流脑疫苗，生产及检测的数字化和智能化 | 2019.9-2022.12 | 65000 | 15000 | 10#、11#厂房内部装修完成70% | 华兰生物疫苗有限公司 | 高新区
37 | 新乡市景龙复合材料有限公司工业机器人及新能源汽车配件项目 | 建设3栋生产性厂房、1栋仓库、1栋综合办公楼 | 2020.3-2022.12 | 10000 | 3500 | 1#、2#竣工验收，综合楼内部装修完成80%，3#厂房开始主体施工 | 新乡市景龙复合材料有限公司 | 高新区
38 | 新乡格林机械股份有限公司二期建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，购置先进设备和软件30余台/套 | 2020.3-2023.3 | 13400 | 4000 | 研发楼及厂房主体建设完成 | 新乡格林机械股份有限公司 | 经开区
③ | 计划新开工项目 | 31 |  | 1460491 | 454000
39 | 河南鲁豫文化创意有限公司毛绒玩具生产建设项目 | 建筑面积2万平方米，主要建筑包括厂房、仓库、餐厅、消防及附属建筑，年产3000万件毛绒玩具生产线 | 2021.2-2021.12 | 18200 | 18200 | 竣工 | 河南鲁豫文化创意有限公司 | 封丘县
40 | 河南霍嘉餐饮标准化中央厨房项目 | 主要建设速冻食品生产线和蔬菜深加工生产线，分两期建设，规划建设生产厂房、仓库、冷库、办公楼及职工宿舍等，总面积约3万平方米 | 2021.3-2023.10 | 62000 | 22000 | 一期厂房完工设备调试完毕，待批量生产 | 河南霍嘉食品有限公司 | 封丘县
41 | 新乡市盛达新能源科技有限公司锂电池钢壳项目 | 年产锂电池钢壳30亿只，建设房屋总面积5.9万平米 | 2021.3-2023.3 | 80000 | 24000 | 部分设备安装调试 | 新乡市盛达新能源科技有限公司 | 凤泉区
42 | 河南双峰纸业科技有限公司高端食品级纸制品生产项目（一期） | 建筑面积3.2万平方米，一期项目规划厂房、仓房、办公楼、宿舍楼，另引进设备 | 2021.3-2023.12 | 16000 | 4800 | 设备安装、调试完毕，1号厂房进行试生产 | 河南双峰纸业科技有限公司 | 卫辉市
43 | 裴寨禾合服装产业园区（一期） | 占地1万平方米，建筑面积6000平方米，包含工厂、展示中心、办公楼等配套设施，定制男女正装、男女时装、羊绒大衣、衬衫等全品类服装 | 2021.3-2022.3 | 10000 | 8000 | 厂房、展示中心等完成建设，采购、安装设备 | 河南禾合服饰有限公司 | 辉县市
44 | 河南伟创生物科技有限公司建设高活性醋酸菌发酵制品及菌种选育生产基地项目 | 分两期建设，一期用地60亩，拟建设厂房、办公楼及其配套设施伙房，宿舍等，二期用地40亩，拟建设厂房 | 2021.5-2024.5 | 30000 | 10000 | 完成建设项目一期工程的土建、装修等施工 | 河南伟创生物科技有限公司 | 辉县市
45 | 河南唐公绿色建材科技有限公司绿色建材智能制造研发生产及实习实训基地项目 | 年产3万环智能化盾构地铁管片生产线、年产30万立方地下综合管廊、年产50万立方高性能混凝土市政构件生产线及配套的绿色高性能商砼、预拌干粉砂浆智慧工厂实习实训基地，及配套的研发中心、检测实验中心、综合办公楼、宿舍楼、食堂等生活配套设施 | 2021.3-2022.12 | 60000 | 10000 | 完成一期项目建设 | 河南唐公绿色建材科技有限公司 | 新乡县
46 | 河南裕阳建材有限公司新型门窗建设项目 | 分为生产区、仓储物流区、产品展示交易区和综合服务区，建设标准化厂房约13万平方米，其它区建设仓储、展厅、办公楼约占6万平方米 | 2021.5-2023.12 | 46800 | 15000 | 完成生产区标准化厂房5万平方米、厂区基础道路管网建设 | 河南裕阳建材有限公司 | 原阳县
47 | 新乡高金药业有限公司微生物菌剂项目 | 分别建车间、办公楼、研发楼，建设总面积约为1.3万平方米，年产200吨月桂氮卓酮、5吨维D钙片、5吨维C叶酸片、1000吨微生物菌剂项目 | 2021.4-2023.12 | 10000 | 4000 | 完成厂房建设，部分设备到位 | 新乡高金药业有限公司 | 延津县
48 | 河南百全新型建材有限公司预制构件及复合板、透水砖项目 | 年产600万平方米预制构件及复合板、透水砖项目 | 2021.5-2022.12 | 10000 | 5000 | 完成厂房建设，部分设备到位 | 河南百全新型建材有限公司 | 延津县
49 | 河南一晟节能科技有限公司不定形类耐火材料类产品项目 | 占地1万平米，主要建筑包括生产车间，办公休息区，年产15000吨不定形类耐火材料类产品 | 2021.5-2022.12 | 10000 | 5000 | 完成厂房建设，部分设备到位 | 河南一晟节能科技有限公司 | 延津县
50 | 卫滨区智能机器人产业园项目 | 总用地面积11万平方米，总建筑面积8万平方米，其中东地块拟建1#、2#厂房及办公楼，西地块拟建13栋厂房及综合办公楼，地下一层为车库 | 2021.6-2022.12 | 50000 | 12000 | 8栋厂房主体开始建设 | 新乡市卫滨产业园区开发有限公司 | 卫滨区
51 | 新乡市红旗区新鸿开发建设投资有限公司智能传感器产业园项目 | 项目总占地92亩，总建筑面积9.3万平方米，主要建设内容为建设6栋标准化厂房、研发办公楼及相关配套基础设施等 | 2021.9-2023.12 | 50000 | 3000 | 3栋厂房基础施工 | 新乡市红旗区新鸿开发建设投资有限公司 | 红旗区
52 | 新乡华正冷却系统有限公司新能源车辆热管理系统研发及制造项目 | 租赁厂房5000余平方米，建设柔性冲压生产线，机器人焊接生产线，加工中心等 | 2021.3-2021.9 | 10000 | 10000 | 竣工 | 新乡华正冷却系统有限公司 | 凤泉区
53 | 河南高新装配式建设管理有限公司新乡过滤产业园二期项目 | 占地3326平方米，拟建设过滤大厦作为过滤产业园的配套设施，主要建设过滤大厦，将研发、展示、办公等为一体的多元化功能建筑 | 2021.4-2023.10 | 13000 | 4000 | 钢结构主体施工完成，开始二次结构施工 | 河南高新装配式建设管理有限公司 | 高新区
54 | 河南省云光锂电科技发展有限公司锂电子电池项目 | 租赁过滤产业园车间，厂房面积约3884平方米，年产2400万只锂电子电池 | 2021.4-2022.6 | 6500 | 3000 | 内外装修完成设备订购70%，安装30% | 河南省云光锂电科技发展有限公司 | 高新区
55 | 河南天一航空装备有限公司航空航天零部件研发及生产项目 | 年产10万件航空航天零部件生产线 | 2021.3-2022.12 | 10000 | 4000 | 车间内部装修完成90%；设备订购35% | 河南天一航空装备有限公司 | 高新区
56 | 河南省公共卫生医学中心项目 | 占地16.2亩，总建筑面积1.71万平方米，主要建设医学中心大楼，地下停车库 | 2021.3-2022.3 | 14991 | 4000 | 主体施工完成，内部结构施工完成30% | 高新区科学技术局 | 高新区
57 | 佐今明制药现代工业园项目 | 建设106亩地，包括办公楼、质检研发楼、前处理提取车间、综合制剂车间、锅炉房、变配电机修动力中心、宿舍食堂等 | 2021.4-2023.12 | 50000 | 15000 | 质检楼、办公基础完工，主体施工完成；仓库、液体制剂车间基础完成，主体完成80% | 佐今明制药股份有限公司 | 高新区
58 | 新乡市瑞特机械有限公司高端节能漏缝板生产设备项目 | 占地面积2.2万㎡，年产200套高端节能漏缝板生产设备 | 2021.1-2021.12 | 10000 | 10000 | 竣工 | 新乡市瑞特机械有限公司 | 经开区
59 | 新乡市龙鹭彩带织造有限公司加工织带项目 | 使用车间厂房建筑面积约1.8万平方米，年加工5000吨织带 | 2021.1-2021.12 | 50000 | 50000 | 竣工 | 新乡市龙鹭彩带织造有限公司 | 经开区
60 | 河南中恒机械装备有限公司矿山高端装备项目 | 租赁厂房面积4071平方米，建设年产500台（套）矿山机械装备项目 | 2021.1-2021.12 | 12000 | 12000 | 竣工 | 河南中恒机械装备有限公司 | 经开区
61 | 河南味肽生物科技有限公司植物蛋白肽、调味品、固体饮料项目 | 项目新建两栋厂房，建筑面积共1.12万平方米，年产3000吨植物蛋白肽、2500吨调味品、500吨固体饮料项目 | 2021.5-2023.4 | 20000 | 11000 | 1栋厂房主体完工，设备安装调试 | 河南味肽生物科技有限公司 | 平原示范区
62 | 上海一宁居信息科技有限公司一宁居中部智能新材料产业园项目 | 分两期建设，一期升级改造成为2条年产各1000万平方米全自动改性沥青防水卷材生产线、新建1条年产1000万平方米自粘改性沥青防水卷材生产线，二期新建年产1000万平方米沥青防水卷材生产线2条、年产300万平方米塑料防水卷材生产线2条、年产防水涂料30000吨生产线 | 2021.5-2023.12 | 15000 | 5000 | 完成开来湿克威新乡基地现有生产线完成自动化、信息化的升级改造工作 | 开来湿克威防水科技股份有限公司、上海一宁居信息科技有限公司 | 新乡县
63 | 新乡县鸿翔纸业有限公司年产20万吨T纸项目 | 年产20万吨的绿色环保T纸，建设5600mm/700m型双网多缸长网造纸机一台及配套废纸智能化制浆生产线 | 2021.6-2022.10 | 20000 | 10000 | 完成备用锅炉安装并签订造纸设备主题合同 | 新乡县鸿翔纸业有限公司 | 新乡县
64 | 新乡瑞诚科技股份有限公司核苷酸、维生素B系列医药中间体产业升级项目 | 依托河南心连心化学工业集团有限公司进行老厂退城入园及产品结构调整，生产核苷酸、维生素B系列医药中间体，项目分三期建设 | 2021.3-2025.12 | 68000 | 10000 | 土建基础建设完成，且部分设备订购及就位 | 新乡瑞诚科技股份有限公司 | 新乡县
65 | 河南淳闳新型材料科技有限公司智能化科技家电产业园项目 | 总建筑面积12万平方米，入驻企业10家，主要生产冲压件面板、彩金玻璃、注塑等智能化科技家电配套产品 | 2021.3-2023.9 | 100000 | 28000 | 办公楼、科研楼、仓储及厂房主体建设完成 | 河南淳闳新型材料科技有限公司 | 封丘县
66 | 河南顺博新能源科技有限公司原阳格诺科创产业园项目（一期） | 总建筑面积50万平方米，主要建设格诺科创总部、中试基地、技术培训交流中心、量产实验基地、专家公寓、新材料产业区、新能源产业区等 | 2021.6-2025.10 | 250000 | 60000 | 完成格诺科创大厦、技术培训交流中心、物流信息中心、专家公寓等建设 | 河南顺博新能源科技有限公司 | 原阳县
67 | 封丘县智能化纺织产业园项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、科研楼及配套设施等，拟入驻纺织类企业18家 | 2021.5-2024.12 | 206000 | 35000 | 11栋标准化厂房建设完成 | 封丘县建设投资公司 | 封丘县
68 | 洁普智能环保技术有限公司年产400台(套)高智能环保设备及智慧工厂项目 | 总建筑面积8.5万平方米，年产400台（套）高效智能环保装备 | 2021.5-2022.12 | 50000 | 20000 | 1座生产车间建成试运行 | 洁普智能环保技术有限公司 | 原阳县
69 | 新乡桂柳牧业有限公司家禽养殖加工物流三产农村产业融合发展项目 | 总建筑面积111.9万平方米，主要建设养殖棚、种禽基地、孵化基地、加工车间、冷藏中心、展示中心、物流配送中心、交易批发及结算中心、检疫检测中心等，年存栏600万羽家禽，年屠宰4000万羽家禽，年产27万吨家禽饲料，打造集养殖、孵化、屠宰加工、饲料生产、物流销售为一体的综合性农村产业融合发展 | 2021.3-2023.12 | 102000 | 22000 | 屠宰场完工，饲料厂生产车间主体完工，完成鸭棚20座，孵化基底投产 | 新乡桂柳牧业有限公司 | 延津县
㈡ | 现代服务业项目 | 19 |  | 1166270 | 339680
① | 计划竣工项目 | 4 |  | 422000 | 89000
70 | 辉县南太行旅游基础建设项目 | 关山步道、停车场、护岸、污水处理、观光电梯、水寨窑民俗等基础建设 | 2020.5-2021.12 | 12000 | 2000 | 竣工 | 新乡南太行旅游有限公司 | 辉县市
71 | 宝泉·洛伽寺生态旅游观光索道项目 | 总建筑面积8000平方米，主要建设索道上、下站生态站台，站内线路设备、游客接待中心、集散中心、转运中心等配套及服务设施中 | 2020.10-2021.8 | 30000 | 12000 | 竣工 | 河南宝泉旅游股份有限公司 | 辉县市
72 | 封丘县中创·博览城商贸综合体项目 | 建设面积约80万平方米，主要建设集建材、家居、五金机电、家电、汽摩配电动车、电商物流、餐饮配套等业态商贸综合体 | 2018.9-2021.12 | 320000 | 60000 | 竣工 | 封丘县中创展置业有限公司 | 封丘县
73 | 中农联时代电商物流园 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设商铺、农副产品交易、检疫检测、电商总部基地、农特产展示交易 | 2018.8-2021.10 | 60000 | 15000 | 竣工 | 中农联（新乡）建设开发有限公司 | 牧野区
② | 续建项目 | 8 |  | 484300 | 155500
74 | 郑北农副产品冷链物流港 | 十万吨冷（仓）库、配送中心、零售门店电子商务中心、精品展销中心等建筑设施20.1万平方米。建设6万平方米标准化托盘租赁服务中心、配备农产品初加工车间、现代物流配送中心、速冻食品加工 | 2018.9-2022.12 | 66000 | 20000 | 5#车间交付使用，2#冷库主体竣工，餐饮体验区交付使用 | 河南同盟冷链仓储有限公司 | 获嘉县
75 | 原阳县鋆旺农业发展有限公司中创农商智慧城建设项目 | 总占地面积约为26.7万平方米，规划总面积约为40万平方米，一期建设农产品展销交易、储存仓库、综合服务中心，二期建设为公益性服务 | 2020.5-2022.12 | 100000 | 50000 | 一期工程基本完工，基本达到商户入驻标准 | 原阳县鋆旺农业发展有限公司 | 原阳县
76 | 新乡天马置业有限公司豫北地区广告产品仓储物流中心项目 | 总建筑面积约7万方米，仓库、综合办公楼、餐厅、宿舍以及其它室外配套设施，计划建设现代化仓储物流中心 | 2020.10-2022.4 | 13300 | 4000 | 4栋仓库建设完成，配套设施开始建设 | 新乡天马置业有限公司 | 卫滨区
77 | 新乡国际商务中心金融产业集聚区项目（一期） | 项目(一期)总用地面积70.30亩，总建筑面积22.3万平方米，建设内容包括东区麦穗塔、中区、西区等 | 2018.9-2022.12 | 150000 | 25000 | 东区主体结构封顶，中区幕墙施工，西区内外粉施工结束，后期装饰装修 | 新乡国际商务中心项目建设有限公司 | 红旗区
78 | 新乡万华高科置业有限公司金融中心项目 | 占地面积1.7万平米，总建筑面积8.1万平米，规划车位800余个 | 2019.12-2022.10 | 22000 | 5500 | 金融中心、金融蜂巢二次结构施工完成，内部装修完成40% | 新乡万华高科置业有限公司 | 高新区
79 | 新乡陆港保税物流有限公司新乡保税物流中心（B型） | 总占地面积约100亩，总设计共6栋保税仓库，配建东西门岗，建筑面积约3.3万平方米 | 2019.11-2022.6 | 10000 | 2000 | 2#仓基础施工，钢构件加工 | 新乡陆港保税物流有限公司 | 经开区
80 | 新乡市泓运信息科技有限公司陆港大厦 | 配套海关办公、进出口展销大厅、商务贸易、中小型轻加工生产等约10.7万平方米 | 2019.12-2024.6 | 50000 | 10000 | 2#办公楼装饰装修施工；精品加工车间粉刷及屋面施工；独栋厂房粉刷及屋面施工 | 新乡市泓运信息科技有限公司 | 经开区
81 | 新乡平原示范区投资集团有限公司投资大厦项目 | 建设用地面积约4.2万平方米，总建筑面积约1.4万平方米 | 2019.3-2022.6 | 73000 | 39000 | 完成二次结构，装修完成20% | 新乡平原示范区投资集团有限公司 | 平原示范区
③ | 计划新开工项目 | 7 |  | 259970 | 95180
82 | 河南大迈六宝冷链物流仓储有限公司六宝新基建冷链云仓项目 | 建设冷库、生产车间，跨境电商分拣生产车间和跨境电商分拣生产车间，进出口商品查验区、暂存区、隔离区等服务区 | 2021.3-2021.12 | 25000 | 25000 | 竣工 | 河南大迈六宝冷链物流仓储有限公司 | 原阳县
83 | 原阳县金豫河冷链物流园建设项目 | 总建筑面积10万平方，42.49亩用于一期建设。一期建设冷库、制冷机房、管理用房，停车位60个 | 2021.3-2022.12 | 33600 | 18480 | 一期建成投用 | 原阳县金豫河公用事业有限公司 | 原阳县
84 | 郑州圆通国际运输代理有限公司圆通新乡智创园项目 | 占地173.5亩，建筑面积3.7万平方米，对既有厂房、办公楼进行装修改造 | 2021.5-2022.12 | 16000 | 7000 | 完成部分厂房改造，设备部分到位安装 | 郑州圆通国际运输代理有限公司 | 延津县
85 | 新乡长德商贸物流城五金机电城项目 | 总规划建筑面积17.10万平方米，其中：标准商铺，商业，商业综合楼 | 2021.3-2024.5 | 60000 | 18000 | B3地块竣工，B2地块商铺主体封顶 | 新乡长德商贸物流开发有限公司 | 牧野区
86 | 华新电力股份有限公司公铁物流园项目 | 集仓储、商贸、交易、集散等多功能于一体的综合物流园区。分三期完成，一期完成专用铁路扩能改造，二期完成仓储版块建设，三期完成冷链版块建设 | 2021.3-2022.3 | 13800 | 6700 | 一期试运营 | 新乡华新公铁物流园有限公司 | 凤泉区
87 | 新乡市重要和应急物资储备中心项目 | 总建筑面积11万m2，停车位269辆，其中货车停车位213个，小车56个 | 2021.1-2022.12 | 31570 | 10000 | 1＃办公楼主体完工 | 河南广汇供应链有限公司 | 经开区
88 | 丰攀仓储（新乡）有限公司丰树平原新区现代仓储中心 | 主要建设高端仓储设施、冷链仓储、电商仓储等现代综合仓储，总建设面积约7.5万平方米 | 2021.6-2022.12 | 80000 | 10000 | 完成建筑单体地基 | 丰攀仓储（新乡）有限公司 | 平原示范区
㈢ | 现代农业项目 | 3 |  | 249473 | 55000
① | 续建项目 | 2 |  | 226362 | 49000
89 | 辉县市国家储备林基地建设项目 | 建设规模19万亩，其中集约人工林栽培17万亩，现有林改培2万亩 | 2019.3-2023.12 | 174879 | 40000 | 完成重点道路、森林公园、结构调整区、丘陵区、塌陷区等重点区域约10万亩国储林栽植 | 辉县市自然资源和规划局 | 辉县市
90 | 河南农业大学国家“2011计划”现代农业科技研究实验基地项目 | 总建（构）筑面积10万平方米，综合服务区、河南粮食作物高新技术试验示范区、生态与循环农业高新技术试验示范区以及信息化系统建设四部分 | 2020.3-2022.6 | 51483 | 9000 | 一期生活服务区建设，建设宿舍楼、餐厅、晒场、仓库 | 河南农业大学 | 原阳县
② | 计划新开工项目 | 1 |  | 23111 | 6000
91 | 河南省新乡市千亩田园综合体项目 | 总占地 2920 亩左右，主要建设游客服务中心、全球特色植被展示区、精品果蔬农业科技示范区、露天花卉游赏区、休闲彩叶森林氧吧、田园观光小火车、文创休闲区、水系、湖区等 | 2021.3-2022.12 | 23111 | 6000 | 园区配套设施建设、普通温室大棚、绿化施工 | 新乡市红旗区鸿达开发建设投资有限公司 | 红旗区
二 | 创业驱动能力提升项目 | 5 |  | 252214 | 52000
㈠ | 双创平台项目 | 4 |  | 239214 | 48000
① | 计划竣工项目 | 1 |  | 37000 | 8000
92 | 河南泰投实业有限公司泰投双创生态社区项目 | 总建筑面积约6万平方米。主要建设智慧物流生态科技园，配送货物自动化、信息化和网络化 | 2018.8-2021.12 | 37000 | 8000 | 3#、5#装修完成80%；6#楼运营中心主体施工完成，开始内外装修 | 河南泰投实业有限公司 | 高新区
② | 续建项目 | 1 |  | 100000 | 15000
93 | 郑新创业园 | 总占地120亩。项目分三期实施，一期总建筑规模约6万平方米，新建工业厂房17幢，其中12幢单层钢结构，5幢二至三层框架结构 | 2019.10-2024.9 | 100000 | 15000 | 一期项目17幢完工，企业招商入驻 | 河南省浙商创业园开发有限公司 | 获嘉县
③ | 计划新开工项目 | 2 |  | 102214 | 25000
94 | 获嘉县产业集聚区中小企业创业孵化园及配套基础设施建设工程项目 | 项目包括创业孵化园建设及园区道路等配套设施建设。项目一期总建筑面积5万平方米，包括生产车间、办公楼、宿舍楼等配套附属设施 | 2021.3-2022.9 | 52214 | 10000 | 一期办公区建设完成，1栋办公楼、5栋厂房完成，购置设备 | 获嘉县产业集聚区管理委员会 | 获嘉县
95 | 辉县市产业集聚区创新创业园项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、办公楼、人才公寓楼等配套设施，计划引进装备制造创新创业企业10家 | 2021.8-2023.12 | 50000 | 15000 | 6万平方米厂房及配套设施建设完成，签约入驻企业2家 | 辉县市豫辉产业发展有限公司 | 辉县市
㈡ | 研发平台项目 | 1 |  | 13000 | 4000
| 续建项目 | 1 |  | 13000 | 4000
96 | 新乡高新投资发展有限公司新乡高新区火炬园创新研发中心项目 | 占地面积约12.1亩。规划建设A、B座两栋厂房，总建筑面积3万平方米 | 2019.12-2022.12 | 13000 | 4000 | A、B栋研发楼二次结构施工完成70% | 新乡高新投资发展有限公司 | 高新区
三 | 重大基础设施项目 | 15 |  | 1832651 | 235392
㈠ | 交通项目 | 4 |  | 165344 | 29020
① | 计划竣工项目 | 3 |  | 88520 | 9020
97 | 菏宝高速辉县站互通式立交工程 | 新建长济高速辉县站互通式立交工程 | 2020.4-2021.5 | 29520 | 2020 | 竣工 | 辉县市交通运输局 | 辉县市
98 | 辉县市农村公路项目（凤辉、西申线、百泉农专路、杨庄至G234） | 全长16公里 | 2020.4-2021.5 | 14000 | 2000 | 竣工 | 辉县市交通运输局 | 辉县市
99 | 新乡高新区107国道以东市政工程建设项目 | 107国道以东市政工程建设项目，包括南二环、纬七路、经三路、高新东路、新青街、新中大道、高新西路 | 2018.7-2021.12 | 45000 | 5000 | 竣工 | 新乡高新区 | 高新区
② | 计划新开工项目 | 1 |  | 76824 | 20000
100 | 高铁片区站前广场及基础设施项目 | 建设站前广场及新建2条配套道路工程。站前广场规划总占地面积8万平方米，总建筑面积3.5万平方米 | 2021.7-2024.3 | 76824 | 20000 | 完成公路客运站主体50%。配套道路工程主体完工。 | 平原示范区 | 平原示范区
㈡ | 能源项目 | 8 |  | 1554786 | 164672
① | 计划竣工项目 | 3 |  | 145558 | 35291
101 | 延津长青生物质能源有限公司热电联产项目及产业集聚区长青生物质供热管网工程 | 占地200亩，新建高效生物质锅炉，配套抽凝式汽轮发电机组、生物质热锅炉以及配套附属工程。并配套管网约6.8公里 | 2019.7-2021.12 | 47758 | 17491 | 竣工 | 延津长青生物质能源有限公司 | 延津县
102 | 华润电力封丘县30MW风电项目 | 建设一座35kV开关站，12台单机容量为2.5MW的风力发电机组 | 2020.3-2021.12 | 29800 | 10800 | 竣工 | 华润风电（封丘）有限公司 | 封丘县
103 | 国家电投封丘陈桥驿风电项目 | 规划容量20万千瓦。年上网电量约1.15亿千瓦时，年等效满负荷利用小时数为2302小时 | 2020.3-2021.4 | 68000 | 7000 | 竣工 | 国家电投集团封丘新能源有限公司 | 封丘县
② | 续建项目 | 2 |  | 150847 | 73000
104 | 辉县市腾辉燃气管道有限公司辉县市天然气管道工程项目 | 建设工程全长165公里，管道直径200mm-610mm | 2020.10-2022.10 | 120000 | 60000 | 腾辉燃气公司液化天然气工厂至林州付村辉县交界处；南村乡至陵川县辉县交界处；百泉镇三庆桥至上八里镇杨树庄管道铺设完成 | 辉县市腾辉燃气管道有限公司 | 辉县市
105 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司1×30MW 工业固废综合利用热电联产项目 | 项目规划建设1×130t/h高温高压循环硫化床锅炉，配套1×30MW抽凝式汽轮发电机组。配套建设热力系统燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电力系统、热控控制系统、脱硫脱硝系统及附属生产工程 | 2020.12-2023.12 | 30847 | 13000 | 土建基础施工完成，设备进场开始安装 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡县
③ | 计划新开工项目 | 2 |  | 58381 | 56381
106 | 华润电力原阳县30MW分散式风电项目 | 拟安装12台2.5MW 风电机组，及一座35KV开关站总装机规模 30MW | 2021.3-2021.12 | 24000 | 24000 | 竣工 | 华润电力新能源投资有限公司 | 原阳县
107 | 平煤北控封丘40MW分散式风电项目 | 建设13台单机容量3.2MW风力发电机组，新建设1座110V升压站，就近接入国家电网消纳 | 2021.2-2021.12 | 34381 | 32381 | 竣工 | 封丘县平煤北控新能源有限公司 | 封丘县
④ | 前期项目 | 1 |  | 1200000 | 0
108 | 河南春江九峰山蓄能电站有限公司辉县九峰山抽水蓄能电站项目 | 初拟装机容量210万kW，主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房等工程 | 2022.3-2025.12 | 1200000 | 0 | 完成项目立项、环评、土地等有关手续 | 河南春江九峰山蓄能电站有限公司 | 辉县市
㈢ | 水利项目 | 3 |  | 112521 | 41700
① | 计划竣工项目 | 2 |  | 94500 | 33700
109 | 经开区水系综合利用PPP项目 | 李胡寨引黄调蓄及绿化、大沙河改道及绿化、绿地公园、拦水泵站等 | 2019.1-2021.12 | 80569 | 20569 | 竣工 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 经开区
110 | 新乡市凤泉湖引黄调蓄工程共渠节制闸 | 主要工程内容包括钢坝闸土建、机电设备及安装、金属结构设备及安装、设备及管理房和施工导流及围堰等工程 | 2020.10-2021.9 | 13931 | 13131 | 竣工 | 凤泉湖引黄调蓄工程建设管理局 | 市水利局
② | 计划新开工项目 | 1 |  | 18021 | 8000
111 | 延津县榆东引黄调蓄工程项目 | 引水渠道，调蓄池一座，灌溉渠道，新建水闸3座，路涵4座 | 2021.4-2023.12 | 18021 | 8000 | 调蓄池护坡、细砂垫层、土工膜铺设 | 延津县水利局 | 延津县
四 | 新型城镇化项目 | 24 |  | 3622671 | 713023
㈠ | 县城提质项目 | 8 |  | 351292 | 113458
① | 计划竣工项目 | 7 |  | 297558 | 94458
112 | 辉县市百泉镇富庄村棚户区改造项目（富庄小区） | 总建筑面积18.9万 平方米，包括住宅建筑、配套沿街商业建筑。可提供安置住房 1158套 | 2020.2-2021.12 | 79205 | 19205 | 竣工 | 辉县市豫辉投资有限公司 | 辉县市
113 | 辉县市公交公司场站及附属配套设施建设项目 | 新建公交场站2座,公交公司场站及附属配套设施建设 | 2020.6-2021.8 | 10500 | 3400 | 竣工 | 辉县市交通运输局 | 辉县市
114 | 辉县市乡村振兴人居环境整治建设项目 | 百泉镇、薄壁镇等 19 个乡镇 64 个行政村敷设雨污水管网27万米，建设围村林、小游园、弱电入地、道路两侧绿化工程，建设村室公厕，建设综合服务中心，建设标准化卫生室 | 2020.6-2021.6 | 31554 | 11554 | 竣工 | 辉县市三和砂石开发有限责任公司 | 辉县市
115 | 辉城港湾汇金港B座酒店 | 建设产权式酒店和商业铺面，总建筑面积9万平方米 | 2020.10-2021.12 | 36000 | 20000 | 竣工 | 新乡市群鑫房地产开发有限公司 | 辉县市
116 | 延津县民生路棚户区改造项目 | 项目总用地面积4万平方米，总建筑面积8万平方米，新建安置房480套，5.76万平方米。主要建设内容为安置房住宅楼、配套商业用房、幼儿园及相关配套基础实施 | 2018.8-2021.12 | 54299 | 15299 | 竣工 | 延津住建局 | 延津县
117 | 封丘县天然渠滨河公园PPP项目 | 总长5.5公里，项目内容包括公园道路建设，广场建设，现有河道占地面积498亩 | 2019.2-2021.12 | 40000 | 15000 | 竣工 | 封丘县天然渠项目管理有限公司 | 封丘县
118 | 新乡市圣基置业有限公司粮油厂棚户区改造项目 | 开发综合住宅，商务办公楼，规划总用地面积1.8万平方米，总建筑面积7.7万平方米 | 2019.10-2021.11 | 46000 | 10000 | 竣工 | 新乡市圣基置业有限公司 | 封丘县
② | 续建项目 | 1 |  | 53734 | 19000
119 | 延津县城乡融合发展一期工程项目 | 园区道路建设，景观河岸线生态改造，新区湖生态路网建设，桥梁建设，南北连通渠改造，标准化厂房，办公楼；东屯镇土地复垦工程；王楼乡耕地提质改造工程 | 2020.4-2023.12 | 53734 | 19000 | 东屯镇土地复垦、王楼乡耕地提质改造完成，标准化厂房完工，桥梁全部完成，景观河岸线生态改造完成 | 延津县新区发展投资有限责任公司 | 延津县
㈡ | 中心城市建设项目 | 16 |  | 3271379 | 599565
① | 计划竣工项目 | 3 |  | 359565 | 57565
120 | 新乡市铁西区域棚户区改造（一期）项目 | 规划安置区总面积21万平方米，总建筑面积68万平方米。建设安置住宅套数4760套 | 2016.4-2021.12 | 209565 | 23565 | 竣工 | 新乡保障房投资开发有限公司 | 卫滨区
121 | 中央财富广场旧城改造一期项目 | 项目分为人民路路北、路南两期开发建设，计划总建筑面积约18万平方米，主要建设安置房、商业、办公、幼儿园及相关附属设施 | 2018.6-2021.12 | 100000 | 22000 | 竣工 | 新乡市恒定房地产开发有限公司 | 卫滨区
122 | 胜华电缆及其周边区域棚户区开发改造项目 | 总建筑面积为7万平方米，主要建设1栋12层、2栋15层和4栋16层住宅楼 | 2019.5-2021.12 | 50000 | 12000 | 竣工 | 河南胜缆置业有限公司 | 卫滨区
② | 续建项目 | 12 |  | 2684114 | 507000
123 | 河南杉浩房地产开发有限公司建业世和府综合体项目 | 占地365亩，总建筑面积63万平方米，其中地上建筑面积48.6万㎡，地下建筑面积14.51万㎡ | 2019.9-2023.12 | 370000 | 70000 | 一号组团竣工验收通过，二号组团竣工验收通过，三号组团主体完成90%，幼儿园竣工验收通过，商业主体完成80% | 河南杉浩房地产开发有限公司 | 红旗区
124 | 新乡市碧盈置业有限公司碧桂园时代城 | 主要建设商业及住宅，总建筑面积约27.3万平方米，规划建设12栋高层住宅楼，1栋3层幼儿园 | 2020.3-2023.12 | 270000 | 50000 | 一标段外立面完成，二标段完成主体施工 | 新乡市碧盈置业有限公司 | 红旗区
125 | 新乡忆通置业发展有限公司忆通壹世界 | 总占地242.88亩，规划为南北两个地块。南地块总建筑面积约35万㎡，北地块总建筑面积约42万㎡ | 2015.7-2023.12 | 300000 | 40000 | 北地块1#、9#、10#、11#楼内外墙粉刷，水电安装，保温层施工等，其他楼栋封顶 | 新乡忆通置业发展有限公司 | 红旗区
126 | 新乡市新东开发建设投资有限公司马小营棚户区改造项目 | 占地面积224亩，建成一个集商贸、服务、高档住宅为一体的宜居社区 | 2015.9-2023.9 | 240000 | 50000 | 安置二期筏板及主体地下部分施工及地下车库、房屋征收、过渡费 | 新乡市新东开发建设投资有限公司 | 红旗区
127 | 新乡市牧野润华置业有限公司润华·海棠公馆 | 占地面积2.7万平方米，总建筑面积14万平方米 | 2020.3-2023.8 | 85000 | 22000 | 6幢高层主体完工，开始内处装饰。 | 新乡市牧野润华置业有限公司 | 牧野区
128 | 新乡市中波置业置业有限公司褐石公园 | 占地面积12万平方米，总建筑面积44万平方米 | 2017.11-2022.8 | 200000 | 55000 | 三期7栋高层竣工验收，四期出地面15层 | 新乡市中波置业置业有限公司 | 牧野区
129 | 利民机械有限公司厂区及周边区域棚户区改造项目 | 占地约255.6亩，项目设计建筑共计39栋住宅及商业楼，总建筑面积约75万平方米 | 2020.3-2025.10 | 200000 | 50000 | 一期8栋完工，二期10栋部分主体建成，开始内外装饰 | 河南锦宏置业有限公司 | 牧野区
130 | 滨河湾集中安置区建设项目 | 总建筑面积约28万平方米，分为两期建设，其中一期主要建设安置楼、幼儿园、垃圾压缩站。二期主要建设安置楼、办公用房和配套商业用房、社区用房等 | 2018.6-2022.12 | 154025 | 30000 | 二期4栋楼主体建至地上二层 | 新乡市城投滨河湾房地产开发有限公司 | 卫滨区
131 | 新乡市高晟房地产开发有限公司“滨河之星”棚户区改造项目 | 建筑面积约90万平方米，主要包括安置房、幼儿园、配套商业、综合服务楼等 | 2014.6-2022.12 | 300000 | 20000 | C区7栋楼建至地上27层 | 新乡市高晟房地产开发有限公司 | 卫滨区
132 | 河南康新置业有限公司新飞冷柜厂旧改项目（西地块） | 总用地面积约10.22万平方米，总建筑面积约38万平方米 | 2020.12-2023.12 | 261000 | 50000 | 6栋普通住宅楼主体施工完成，内部装修完成40%；小高层5栋住宅楼主体施工完成60% | 河南康新置业有限公司 | 高新区
133 | 张兴庄城中村改造项目 | 建设总面积为11万平方米，包含6栋高层以及6栋安置楼所均摊的道路及广场硬化工程、绿化工程、室外给排水等配套基础设施工程 | 2018.9-2022.6 | 150000 | 20000 | 2栋楼主体封顶 | 新乡市新城开发建设有限责任公司 | 经开区
134 | 新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目 | 总建筑面积约27万平方米，26栋高层住宅楼及其地下车库，1 栋养老住宅楼，1栋 9班制幼儿园 | 2020.7-2024.7 | 154089 | 50000 | 26栋楼施工至主体封顶 | 新乡市新城开发建设有限责任公司 | 经开区
③ | 计划新开工项目 | 1 |  | 227700 | 35000
135 | 丰邑（新乡）置业有限公司封邑.美都 | 项目占地面积46万平方米，其中住宅23万平方米，商业配套1.2万平方米，车位3200个，解决居民住房2700户。其中一期计划开工面积10万平米，建设7栋商住楼及配套工程 | 2021.5 -2024.12 | 227700 | 35000 | 一期主体封顶 | 丰邑（新乡）置业有限公司 | 红旗区
五 | 民生和社会事业项目 | 13 |  | 970378 | 183580
① | 计划竣工项目 | 5 |  | 106580 | 72580
136 | 辉县市大成实验学校建设项目 | 总规模为小学10轨，中学16轨，高中16轨。含有综合楼、教学楼、食堂、学生公寓、教干公寓、300米塑胶运动场及400米标准运动场各一个 | 2020.6-2021.12 | 30000 | 15000 | 竣工 | 河南中原出彩教育科技研究院有限公司 | 辉县市
137 | 新乡高新区柳青路小学建设项目 | 占地3.7万平方米，主要建筑1#教学楼、2#教学楼、3#综合楼、5#行政楼、6#风雨操场 | 2020.3-2021.12 | 9000 | 3000 | 竣工 | 新乡高新区 | 高新区
138 | 新乡经济技术开发区经九路学校 | 九级36个班，学生规模1710人，教职工110人；项目总建筑面积2.2万㎡，包含教学楼、综合楼等 | 2020.10-2021.12 | 10000 | 8000 | 竣工 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 经开区
139 | 平原示范区丹江路小学建设项目 | 总建筑面积2.2万平方米。建设教学楼、综合楼、多功能厅(含报告厅)、风雨操场及其他用房等 | 2021.5-2021.12 | 11580 | 11580 | 竣工 | 新乡市平原示范区文教体卫局 | 平原示范区
140 | 新乡市廉政教育基地 | 廉政教育中心、办案场所、后勤及配套设施共6.6万平方米 | 2020.2-2021.12 | 46000 | 35000 | 竣工 | 中共共产党新乡市纪律检查委员会 | 中共共产党新乡市纪律检查委员会
② | 续建项目 | 3 |  | 698800 | 75000
141 | 卫辉市市民中心（五馆三中心）项目 | 总建筑面积约14.9万平方米，主要建设规划展览馆、图书馆、博物馆、文化馆、科技馆、老干部活动中心、便民服务中心、演艺会务中心及配套设施等 | 2020.4-2022.12 | 100000 | 30000 | 完成地下两层、地上3层主体建设 | 卫辉市城市建设投资有限责任公司 | 卫辉市
142 | 新乡高新投资发展有限公司新乡高新区人才服务中心 | 占地13.1万平方米，主要建设医院楼、多层建筑；地下车库，楼座下储藏室 | 2018.4-2022.12 | 100000 | 30000 | 5栋专家楼内部装修完成30% | 新乡高新投资发展有限公司 | 高新区
143 | 新乡市智慧停车项目 | 新建55个停车场，共27550服务停车位，项目分两期建设 | 2020.12-2026.12 | 498800 | 15000 | 1000个车位 | 新乡智慧城市建设管理有限公司 | 投资集团
③ | 计划新开工项目 | 4 |  | 126998 | 35000
144 | 平原示范区淮河路小学建设项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设内容包括教学楼、综合楼、多功能厅、风雨操场及其他用房等 | 2021.6-2022.12 | 10000 | 5000 | 教学楼施工完成50% | 新乡市平原示范区文教体卫局 | 平原示范区
145 | 新乡市红旗区职业教育中心新建工程 | 校舍总建筑面积2.2万平方米，包括教学楼、实训楼、综合楼、学生公寓、餐厅各1栋。另建设环形跑道及运动场 | 2021.6-2023.6 | 7000 | 2000 | 教学楼主体封顶 | 新乡市红旗区职业教育中心项目建设指挥部 | 红旗区
146 | 新乡市中医院门诊综合楼 | 占地面积24.92亩，总建筑面积21955平方米，建设地上9层，地下1层，住院床位数达到460张 | 2021.4-2023.4 | 9998 | 3000 | 门诊综合楼主体二次结构建设施工 | 新乡市中医院 | 红旗区
147 | 中国电波科技城项目配套区（高端人才公寓） | 总建筑面积约25.19万平方米，建设青年公寓、人才公寓、专家公寓 | 2021.3-2023.10 | 100000 | 25000 | 主体建到10层 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 牧野区
④ | 前期项目 | 1 |  | 38000 | 1000
148 | 新乡市实验高级中学 | 总建筑面积约11万平方米，教学楼、办公楼、图书楼、体育馆、艺术楼、报告厅和学生及教职工宿舍楼 | 2022.3-2023.8 | 38000 | 1000 | 完成工程招标，办理完施工许可证 | 新乡市教育局 | 市教育局
六 | 生态环保项目 | 10 |  | 280888 | 117442
| 循环经济项目 | 10 |  | 280888 | 117442
① | 计划竣工项目 | 6 |  | 141088 | 59588
149 | 辉县市黑臭水体整治与河道综合整治项目 | 百泉河、文昌河完成黑臭水体整治及河两侧绿化建设，总长17公里 | 2018.3-2021.11 | 67824 | 12824 | 竣工 | 辉县市建设局 | 辉县市
150 | 辉县市污水处理厂提标改造工程 | 孟庄污水处理厂提标改造为5万m/d,胡桥污水处理厂提标改造占地约60余亩,洪洲污水处理厂提标改造为2.5万m3/d | 2020.10-2021.6 | 13000 | 7000 | 竣工 | 辉县市孟庄镇人民政府 | 辉县市
151 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司尾气处理液项目 | 溶液配液装置、溶液储存、溶液灌装装置、生产厂房、物流通道、办公楼等装置及设施，制液和灌装80万吨/年,年产80万吨尾气处理液项目 | 2020.6-2021.11 | 11000 | 6500 | 竣工 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡县
152 | 延津县第一污水处理厂提标改造工程 | 新建曝气生物滤池、反硝化深床滤池、炭加载多效澄清池、脱水机房，更换现有设备，深度处理和回用水规模达到5万立方米/天 | 2020.11-2021.12 | 8753 | 6753 | 竣工 | 延津县住房和城乡建设局 | 延津县
153 | 延津县第二污水处理厂提标改造工程 | 新建提升泵站及在线监测间、臭氧接触池、曝气生物滤池、反硝化深床滤池、炭加载多效澄清池、储泥池及污泥脱水机房、加药间及配电室、臭氧发生间、液氧站、管理用房、大门及门卫及厂区配套工程 | 2020.11-2021.12 | 8342 | 6342 | 竣工 | 延津县住房和城乡建设局 | 延津县
154 | 新乡经济技术开发区绿色纤维专业园区污水处理厂项目 | 规划面积126.97亩，设计规模5.0万吨/日 | 2020.3-2021.12 | 32169 | 20169 | 竣工 | 河南豫兴隆环保科技有限公司 | 经开区
② | 续建项目 | 2 |  | 64800 | 29000
155 | 封丘县畜禽粪污资源化利用项目 | 总建筑面积4万㎡，主要建设原料库、发酵车间、生产车间、成品库及其他附属设施，年产生物有机肥10万吨 | 2019.12-2022.12 | 39800 | 11000 | 车间建设，订购设备及调试，部分车间试生产 | 河南省仨福众达绿色农业科技有限公司 | 封丘县
156 | 新乡市兴鹭水务有限公司 年产3650万吨工业用水项目 | 供水能力10万吨/日的净水厂和配套的管路工程 | 2020.10-2022.8 | 25000 | 18000 | 管路安装完成 | 新乡市兴鹭水务有限公司 | 经开区
③ | 计划新开工项目 | 2 |  | 75000 | 28854
157 | 新乡县祥和环保科技有限公司造纸有机剩余物热能综合利用项目 | 新建一台60t/hTFB气化焚烧炉，占地面积6000平米，建筑面积750平米，年处理造纸有机剩余物5.2万吨，年产蒸汽43万吨 | 2021.4-2022.4 | 12000 | 6000 | 基建完成，订购部分设备 | 新乡县祥和环保科技有限公司 | 新乡县
158 | 原阳县生活垃圾焚烧发电项目 | 处理规模 600 吨/日的生活垃圾焚烧厂，配置 炉排焚烧炉，汽轮发电机组、渗沥液处理站等，主要建构筑物包括生产区、辅助生产区、生活区、门卫室等 | 2021.3-2022.12 | 63000 | 22854 | 生产区厂房主体完成，设备安装达到50%，厂区基础设施完成60% | 原阳县康恒环保能源有限公司 | 原阳县
| 计划竣工项目 | 47 |  | 2070926 | 649959
| 续建项目 | 57 |  | 5741076 | 1350570
| 计划新开工项目 | 52 |  | 2428710 | 763415
| 前期项目 | 2 |  | 1238000 | 1000